Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 4  a u vezi sa članom 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. list CG“broj 2/18 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22), članom 33 stav 1 tačka 4 Statuta opštine Plužine („Sl.list CG-opštinski propisi broj 39/18) i članom 14 Zakona o mladima („Sl.list CG“ 25/19 i 27/19), Skupština opštine Plužine, na sjednici održanoj 26.12.2024. godine,  d o n i j e l a  j e

OPŠTINA PLUŽINE

# LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE

# ZA 2025.-2027. GODINU

Plužine, novembar 2024. godine

Sadržaj:

Uvod---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade------------------------------------------------------------------3

Zakonadavni okvir------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Analiza stanja-----------------------------------------------------------------------------------------------------------5

Finansijski okvir--------------------------------------------------------------------------------------------------------6

Upotreba rodno osjetljivog jezika------------------------------------------------------------------------------------7

Akcioni plan-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Monitoring i evaluacija sprovođenja lokalne omladinske politike---------------------------------------------13

# UVOD

## Pojam mladih

Mladi predstavljaju posebno definisanu uzrasnu grupu i u skladu sa Zakonom o mladima čine je lica uzrasta od 15 do 30 godina starosti. Zakon o mladima definiše omladinsku politiku kao skup mjera i aktivnosti koje državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove. Član 4 Zakon o mladima prepoznaje omladinski rad kao aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa mladima i za mlade, sa ciljem njihovog osamostaljivanja i prelaska u odraslo doba, učenja, ličnog i društvenog razvoja, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, a zasnivaju se na metodama neformalnog obrazovanja. U nastavku se navodi i da opština u okviru svojih organa ili službi, određuje sprovođenje javnog interesa u oblasti omladinske politike.

## Proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti u okviru svojih nadležnosti koje se tiču unapređenja položaja mladih u društvu, inicirao je formiranje Radne grupe u cilju izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Plužine za 2025.-2027. godinu. Kako bi se mladi podržali pri tranziciji u odraslo doba i podstakli da preuzmu aktivnu ulogu pri uključivanju u društvo, bilo je neophodno uključiti sve relevantne institucije odnosno aktere iz javnog i civilnog sektora koje su bile zainteresovane da daju svoj doprinos.

Radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade u Opštini Plužine za 2025.-2027. godinu čine:

•	Sonja Cicmil – Opština Plužine;

•           Nikola Cicmil – Opština Plužine;

•	Nikola Glomazić - obrazovno-vaspitne ustanove;

•	Marko Kastratović - JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Šavnik i Plužine;

•	Goran Doderović - Opštinska organizacija Crvenog krsta Plužine;

•	Milenko Mićanović - JU Centar za kulturu Plužine;

•	Mihailo Ristć - sportske organizacije;

•	Marija Bakrač – Park prirode Piva;

•	Ana Osmajić – mladi Plužine;

•           Sara Blagojević – mladi Plužine;

•           Aleksandar Krunić – NVO sektor;

•           Luka Cicmil – vjerske institucije;

Lokalni akcioni plan za mlade nastao je kao rezultat zajedničkog rada i zalaganja u cilju razvoja omladinske politike, a prilikom izrade poštovani su principi izrade strateških dokumenata predviđeni Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata i to: principi usklađenosti, finansijske održivosti, odgovornosti, saradnje nadležnih organa, transparentnosti, efikasnosti i racionalnog planiranja.

Radna grupa je pristupila analizi trenutnog stanja, definisanju prioritetnih oblasti kroz analizu dostupnih rezultata istraživanja o potrebama i problemima mladih, kao i ostalih oblasti od značaja za mlade. U navedenom dokumentu fokus je stavljen na oblasti od značaja za lokalno stanovništvo, a isti je usklađen sa Zakonom o mladima i Strategijom za mlade 2023.-2027. godine, prateći njene ciljeve. U postupku donošenja Lokalnog akciong plana za mlade učestvuje Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti koji će biti uključen u implementaciju i monitoring realizacije planiranih aktivnosti.

## Zakonodavni okvir

Osnov za donošenje Lokalnog akcionog plana za mlade sadržan je u sledećem:

Članu 38 stav 1 tačka 4 Zakona o lokalnoj samoupravi po kome je nadležnost skupštine kao jedinice lokalne samouprave da donosi planove i programe razvoja za pojedine oblasti;

Članu 27 stav 1 tačka 15 Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da opština u skladu sa mogućnostima učestvuje u obezbjeđivanju uslova i unapređenju djelatnosti: zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne i dječje zaštite, zapošljavanja i drugih oblasti od interesa za lokalno stanovništvo

Članu 14 stav 1 Zakona o mladima kojim je propisano da je opština dužna da donese lokalni akcioni plan za mlade za period važenja Strategije za mlade.

Članu 33 stav 4 Statuta opštine Plužine u kome se navodi da Skupština u skladu sa zakonom donosi planove i programe za pojedine oblasti.

Krovni dokument na kome se ovaj plan zasniva je Strategija za mlade 2023.-2027. sa strateškim ciljem da se izgradnjom održivog međuresornog sistema podrške mladima stvore mogućnosti za razvoj njihovih punih kapaciteta i aktivan doprinos razvoju društva. Svi operativni ciljevi Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Plužine su u potpunosti usklađeni sa operativnim ciljevima Strategije, pri čemu se vodi računa da se akcenat stavi na one ciljeve i mjere za kojima postoji najveća potreba na lokalnom nivou.

# Analiza stanja

U Plužinama je kvantitativnim istraživanjem obuhvaćeno 14 mladih osoba, od čega je 52% muškog, a 48% ženskog pola. Prema starosnoj strukturi njih 35,5% bilo je između 15 i 19 godina, 33,4% između 20 i 24 godine i 31,1% između 25 i 30 godina starosti. Prema nivou obrazovanja najveći broj ispitanika je imao stečeno srednje obrazovanje, njih 73% (ostali: 10,3% - osnovno obrazovanje, 15,1% - višu stručnu spremu, 11,2% - visoko obrazovanje, 7,9% - još uvijek pohađa određeni obrazovni program). Među ispitanicima njih 34,05% živi u gradskom, a 65,9% u seoskom području. Od ukupnog broja ispitanika njih 76,4% još uvijek živi sa roditeljima (ostali: 19% – ima svoj smještaj i 4,6% – nešto drugo).

Mladi u ovoj Opštini, na skali od 1 do 10, ocjenjuju sa 5,8 svoje zadovoljstvo životom u Crnoj Gori. Oni koji su dali ocjenu 5 ili nižu, kao dva najznačajnija razloga ističu sveukupni kvalitet života (71,5%) i mogućnosti za zaposlenje (49,8%). Ipak, najveći dio mladih ne zna ili odbija da odgovori na pitanje o odlasku iz svog grada (38,6% – ne zna ili odbija da odgovori, 37,7% – ne, a 23,7% – da). Na pitanje o napuštanju Crne Gore – 54,6% ne zna ili odbija da odgovori, 35,8% ne želi i 9.6% mladih želi da napusti Crnu Goru.

Većina mladih u Plužinama (63,5%) stiče obrazovanje u svojoj opštini, a od onih koji stiču obrazovanje u drugoj opštini, njih 49,.8% živi u domu, 33,7% iznajmljuje smještaj, a 16,5% živi kod rođaka. Među mladima koji su još uvijek u procesu školovanja je mali procenat onih koji su paralelno i radno angažovani (17,2%), a skoro polovina ispitanika je radila na sezonskim poslovima (41,4%). Zanimljivo je istaći da, kada je sezonski posao u pitanju 59,4% mladih žena i 15,1% mladih muškaraca je bilo radno angažovano.

Kada su u pitanju preferencije povodom pronalska zaposlenja, najveći broj mladih traži zaposlenje u državnoj upravi ili instituciji, a skoro i da nema mlade osobe koja razmišlja u    StartUp-u, međunarodnoj organizaciji ili nevladinoj organizaciji. Ovi podaci razlikuju se od onih iz razgovora sa fokus grupom gdje su naveli da su zainteresovani da se bave preduzetništvom. Mladi u Plužinama radije bi da se zaposle u drugoj opštini u Crnoj Gori, a niko od ispitanika ne želi da se zaposli u drugoj državi.

Nešto više od polovine mladih ispitanika u Plužinama (56,4%) radi na poslu koji odgovara oblasti njihovog školovanja/studiranja; ili nivou stečenih kvalifikacija i oblasti njihovog školovanja/studiranja. Najveći procenat mladih radi u građevinarstvu i zanatstvu (37,1%), trgovini i uslugama (28,6%). Skoro svi ispitanici (93,.6%) navode da su zadovoljni poslom koji trenutno obavljaju, a udio koji nije, kao glavni razlog navodi nisku zaradu (100%) kao i da aktivno traže drugi posao (100%).

Polovina mladih se odmah zaposlila (od te polovine 70,9% su žene, a 33,3% muškarci) a ostatku ispitanika je trebalo više od godinu da pronađe posao (druga polovina ispitanika su 70,9% muškarci, 29,1% žene) odnosno do jedne godine nakon završetka formalnog obrazovanja (9,.3% - 16,7% muškarci). Nezaposleni mladi ljudi prijavljeni su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (100%), a najveći broj ih je na evidenciji ZZZCG manje od godinu dana (53,1%), između jedne i tri godine (28,1%), ostali između tri i pet (14,1%), odnosno njih preko pet godina (4,7%).

Nešto više od polovine ispitanika je odgovorilo da nije u prethodne dvije sedmice aktivno tražilo zaposlenje i to najviše iz razloga što ne vjeruje da za njih postoji prilika za posao (80,8%). Takođe, značajno je istaći da je znatno veći broj mladih žena koje nisu aktivni tražioci posla (66,1% - ž, 36,7% - m) i to najviše iz razloga što imaju malu djecu o kojoj se staraju (17%) ili brinu o članu domaćinstva (17%).

Mladi nisu informisani o politikama koje se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta i mogućnosti za zaposlenje (84,6%). Kao tri najveće prepreke u pronalasku zaposlenje ističu se opšti nedostatak poslova (46,2%), loši radni uslovi (30%) i potrebna veza za zapošljavanje (18,9%). Problem nedostatka radnog iskustva je značajno zastupljen među mladim nezaposlenim licima, čak 76,2% nezaposlenih mladih obuhvaćenih upitnikom nema nikakvo prethodno radno iskustvo. Oni koji su bili ranije radno angažovani radili su na određeno vrijeme (40,1%) ili kroz neprijavljeni radni angažman (20,4%), nakon čega bi dobili otkaz (20,4%, najčešće sezonski poslovi). Mladi najčešće ne ostvaruju nikakve prihode ličnim radom i to njih 90,3%.

Mladi u Plužinama ne razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa (83,9%). Kao glavni razlozi za to se navode nedostatak hrabrosti (41,7%), samouvjerenosti (16,7%) i stručnosti (16,1%). Takođe, mladi loše ocjenjuju podršku okoline, pravnu i institucionalnu pomoć koja im je na raspolaganju pri osnivanju biznisa (5,47 i 4,98 od max. 10).

Mladi najvećim dijelom nisu uključeni u programe i obuke neformalnog obrazovanja (86,3%). Najveći broj mladih smatra da im oni neće donijetu neku dodatnu vrijednost (34,9%). Osim toga, 84,4% mladih smatra da im dodatna edukacija ne bi pomogla prilikom pronalaska zaposlenja ili napredovanja u poslu. Razlog za ovakav stav među zaposlenima leži u nedostatku mogućnosti za napredovanje na njihovom radnom mjestu (78%).

Stavovi o tome koliko mladi mogu da utiču na promjene u okolini su podijeljeni (21% – da, 25,6% - djelimično, 38,1% – ne, 15,2% - ne mogu da procijenim). Svoj društveni aktivizam mladi ocjenjuju znatno više od političkog (8,65 -društveni aktivizam, 2,19 – politički aktivizam), ipak, na pitanje o uključenosti u formalne i neformalne grupe, najviše je onih koji su dio neke nevladine organizacije (7,3%), političke partije (6,4%), studentskog udruženja (5,4%). Takođe, na pitanje o postojanju kancelarija za mlade, lokalnog savjeta za mlade, omladinskog kluba ili centra ili NVO-a koje se bave pitanjem mladih, mladi najčešće odgovaraju da ne znaju.

Mladi u Plužinama rijetko ili nikada ne provode svoje slobodno vrijeme baveći se hobijem, ili posjećujući sportske i kulturne događaje. Naime, prema rezultatima sprovedenog upitnika trećina ispitanika nikada ne ide u bioskop (50,3%) niti prisustvuje kulturnim događajima (90,0%), a 39,7% nekoliko puta mjesečno čita knjige. Osim toga, čak 51,1% ispitanika nikada ne ide na svirke ili koncerte. Veliki broj ispitanika nikada nije imao hobi (63,4%). Kada je u pitanju učešće u aktivnostima lokalnih NVO-a i omladinskog kluba više od 90% ispitanih mladih nikada nije bilo dio ovih aktivnosti. Mladi za informisanje i komunikaciju najviše koriste pametne telefone, a koristeći telefon, između 4 i 5 sati dnevno provede čak 48,8% ispitanika.

Mladi ocjenjuju tvrdnju “Mladi u Crnoj Gori su poprilično nevidljivi“ sa prosječnom ocjenom 7, na skali od 1 do 10.

Malo manje od polovine ispitanih mladih smatra da oni i mladi ljudi u njihovom okruženju imaju dobre digitalne i ICT vještine. Na skali od 1 do 5 ocjena ovih vještina je 4,2, prema procjeni mladih.

Kada su u pitanju nezdrave navike prisutna je konzumacija alkoholnih i duvanskih proizvoda. U proteklih 12 mjeseci 50,1% ispitanika je konzumiralo alkoholna pića 1 do 3 puta mjesečno, dok 35,1% ispitanika aktivno konzumira duvanske proizvode.

# Finansijski okvir

Opština Plužine u svom budžetu na godišnjem nivou opredjeljuje sredstva za implementaciju omladinske politike u cilju poboljšanja položaja mladih i ispunjenja njihovih potreba. Određena sredstva su u tom pogledu predviđena u okviru redovnih aktivnosti, dok će za ostvarenje ovog Lokalnog akcionog plana za mlade za 2025.-2027. godinu biti opredjeljena dijelom budžetom za 2025. dijelom budžetom za 2026. godinu. Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti biće nadležan za praćenje realizacije aktivnosti i vodiće računa da iste budu pokrenute. Ukoliko svi uslovi budu povoljni, odnosno ukoliko ne bude problema pri realizaciji određenih aktivnosti, očekuje se maksimalna iskorišćenost sredstava.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

# AKCIONI PLAN

| Operativni cilj 1: Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operativni cilj (na lokalnom nivou): Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Početak realizacije/Završetak realizacije | Indikatori | Finansijska procjena | Izvor finansiranja |
| 1. | Nabavka nedostajuće opreme za potrebe Omladinskog kluba | Opština Plužine Omladinski klub | III kvartal 2025. g/ IVkvartal 2025. g/ I kvartal 2026.g/ II kvartal 2026.g | Izvršena nabavka opreme | 500,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 2. | Promovisati rad mladih putem sponzorisanih društvenih mreža | Opština Plužine Omladinski klub | kontinuirano | Promofisane objave na facebook, instagram, TikTok nalozima | 100,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 3. | Organizovati radionice za razvoj informacijske pismenosti | Opština Plužine Omladinski klub | II kvartal 2025.g/ III kvartal 2025.g II kvartal 2026.g/ III kvartal 2026.g | Realizovane 4 radionice uz učešće minimum 20 mladih | 100,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 4 | Organizovati kurs za strane jezike | Opština Plužine Centar za kulturu Plužine Omladinski klub | IV kvartal 2025.g/ IV kvartal 2026.g | Organizovana minimum dva kursa Engleskog jezika uz učesće minimum po 10 mladih | 400,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 5. | Promocija mjera podrške koje su dostupne mladima (stipendije, nagrade, pomoći, seminari itd) | Opština Plužine Obrazovne ustanove | II kvartal 2025.g/ III kvartal 2025.g II kvartal 2026.g/ III kvartal 2026.g | Organizovane minimum četiri promotivne aktivnosti za mlade | 200,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| Operativni cilj 2: Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj (na lokalnom nivou): Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Početak realizacije/Završetak realizacije | Indikatori | Finansijska procjena | Izvor finansiranja |
| 1. | Organizovati radionice u saradnji sa obrazovnim ustanovama na teme: učešće mladih u donošenju odluka, sajber nasilje, motivacija, razvijanje socio-emocionalnih vještina... | Opština Plužine Obrazovne ustanove | kontinuirano | Organizovane 4 radionice na razne teme od značaja za mlade uz učešće po minimum 10 mladih | 500,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 2. | Organizovati tribine o modelima učešća mladih u procesima donošenja odluka | Opština Plužine Omladinski klub | kontinuirano | Organizovane 2 tribine uz prisustvo minimum po 15 mladih ljudi | 300,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 3. | Organizovati info dane o volontiranju – informisanje o benefitima i mogućnostima za volontiranje u Crnoj Gori i inostranstvu | Opština Plužine OO Crveni krst Plužine Omladinski klub Obrazovne ustanove | II kvartal 2025.g/ I kvartal 2026.g | Organizovana dva javna događaja kojima će prisustvovati minimum po 20 mladih ljudi | 300,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| Operativni cilj 3: Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj (na lokalnom nivou): Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Početak realizacije/Završetak realizacije | Indikatori | Finansijska procjena | Izvor finansiranja |
| 1. | Organizovati besplatnu obuku za mlade skipere | Opština Plužine Park prirode „Piva“ | II kvartal 2025.g/ II kvartal 2026.g | Minimum 8 mladih završilo obuku | 500,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 2. | Organizovati obuke pružanja prve pomoći | Opština Plužine OO Crveni krst Plužine Hitna pomoć Plužine | IV kvartal 2025.g/ IV kvartal 2026.g | Organizovane minimum 2 obuke uz prisustvo minimum po 15 mladi ljudi | 300,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 3. | Organizovati Božićni bazar | Opština Plužine Park prirode Piva Omladinski klub | I kvartal 2025.g/ I kvartal 2026.g | Organizovani Božićni bazari po jedan svake godine Najmanje 30 posjetilaca | 500,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 4 | Organizovati praksu mladih kod lokalnih privrednika | Opština Plužine Lokalni privrednici Omladinski klub | kontinuirano | Najmanje 8 mladih uključeno u obavljanje prakse kod lokalnih privrednika uz obezbijeđeno mentorstvo | Nijesu potrebna | Budžet Opštine Plužine |
| 5. | Organizovati predavanja o važnosti brige o seksualnom i reproduktivnom zdravlju | Opština Plužine Centar za socijalni rad Dom zdravlja | IV kvartal 2025.g/ I kvartal 2026.g | Organizovana 2 predavanja kojima je prisustvovalo najmanje 20 učesnika | 100,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 6. | Organizovati radionice o prevenciji bolesti zavisnosti i nasilja po školama | Opština Plužine Centar bezbjednosti Centar za socijalni rad Dom zdravlja Obrazovne institucije | kontinuirano | Organizovane minimum 4 radionice kojima će prisustvovati najmanje 60 mladih | 400,00€ | Budžet Opštine Plužine |
| 7. | Organizovati besplatne filmske projekcije za mlade | Centar za kulturu Plužine Opština Plužine | kontinuirano | Organizovano minimum 8 besplatnih filmskih projekcija uz prisustvo najmanje 60 mladih posjetilca | 400,00€ | Budžet Centra za kulturu Plužine |
| Operativni cilj 4: Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike |  |  |  |  |  |  |
| Operativni cilj (na lokalnom nivou): Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivnost | Nosioci aktivnosti | Početak realizacije/Završetak realizacije | Indikatori | Finansijska procjena | Izvor finansiranja |
| 1. | Formirati bazu podataka sa informacijama o organizacijama i institucijama koje sprovode programe za mlade u Plužinama | Opština Plužine Omladinski klub Park prirode „Piva“ Sportske organizacije Centar za kulturu Plužine | I kvartal 2025.g/ II kvartal 2025.g | Formirana baza podataka | Nijesu potrebna | Budžet Opštine Plužine |
| 2. | Organizovati radionice jačanja kapaciteta lokalnih službenika raznih javnih institucija za rad sa mladima | Opština Plužine Centar za socijalni rad Park prirode „Piva“ Centar za kulturu Plužine | I kvartal 2025.g/ I kvartal 2026.g | Organizovane dvije radionice u kojima je učestvovalo minimum 10 javnih službenika koji rade s mladima | 300,00€ | Budžet Opštine Plužine |

# Monitoring i evaluacija spovođenja lokalne omladinske politike

Monitoring sprovođenja ovog plana i same lokalne omladinske politike vršiće Sektetarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti koji će u saradnji sa ostalim institucijama iz javnog i civilnog sektora učestvovati u sprovođenju aktivnosti. Dio aktivnosti u okviru nadležnih institucija biće sprovođen u skladu sa redovnim budžetskim sredstvima, dok će za drugi dio biti izdvojena posebna budžetska sredstva za sprovođenje.

U skladu sa Lokalnim planom, svi akteri će biti uvezani kako bi aktivnosti bile koordinisane, te razvijati partnerstva sa ostalim akterima lokalne omladinske politike. Kako bi mladi bili uključeni u sve aktivnosti koje se sprovode i dali svoj doprinos u praćenju sprovođenja, planirana je stalna saradnja s njima kroz sastanke sa učeničkim parlamentima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje sprovode programe za mlade i drugim strukturama koje okupljaju mlade. U skladu sa Zakonom o mladima i Strategijom za mlade, predviđa se saradnja sa Ministarstvom za sport i mlade kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti ukoliko bude postojala potreba za istim.

Članom 14 stav 4 Zakona o mladima propisano je da je Opština dužna da godišnji izvještaj o realizaciji lokalnog akcionog plana za mlade dostavi Ministarstvu, najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvori:

- Zakon o mladima ("Službenom list CG", br. 25/2019 i 27/2019)

- Strategija za mlade 2023-2027

- Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni listu CG", br. 2/2018, 34/2019, 38/2020, 50/2022, 84/2022 - Odluka US CG i 85/2022)

- Statut Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore“ broj 02/18)

- Istraživanje i procjena lokalnih politika koje se odnose na mlade i percepcije/potrebe mladih u 15 lokalnih samouprava (LSU), Institut za strateške studije

SKUPŠTINA OPŠTINE PLUŽINE

Broj: 016-040- 03 – 170/1

Plužine, 26.12.2024. godine

Predsjednik

Petar Mitrić

Istraživanje i procjena lokalnih politika koje se odnose na mlade i percepcije/potrebe mladih u 15 lokalnih samouprava (LSU), Institut za strateške studije;

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/Istra%C5%BEivanje%20i%20procjena%20omladinskih%20politika%20i%20potreba%20mladih%20u%2015%20LSU_0_1.pdf

Zakon o mladima ("Službenom list CG", br. 25/2019 i 27/2019);

Strategija za mlade 2023-2027;

Zakon o lokalnoj samoupravi ("Službeni listu CG", br. 2/2018, 34/2019, 38/2020, 50/2022, 84/2022 - Odluka US CG i 85/2022);

Statut Opštine Plužine („Službeni list Crne Gore“ broj 02/18);

Istraživanje i procjena lokalnih politika koje se odnose na mlade i percepcije/potrebe mladih u 15 lokalnih samouprava (LSU), Institut za strateške studije;